## Ark1
Funksjon | Krav | Kommentar/spørsmål | Status
Pålogging | Jeg logger meg inn og kommer direkte til startsiden for arbeidsverktøyet. Her kan jeg opprette nye verk eller søke etter verk for å deretter jobbe videre med dem. Søkehjelp er også tilgjengelig fra startsiden. |  | Ok
Nytt verk | Det skal komme opp en side hvor nytt verk kan redigeres |  | Ok
| Følgende egenskaper skal kunne registreres i henhold til slik de er definert i vokabularet. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LHwr5OSS52lGBV4WKBhTIREd7fbw8OTsDpQK2TWnGjk/edit#gid=0) | Fortekster må endres i forhold til akseptansekrav
| Opphavsperson skal registreres ved å velge fra Nasjonalt autoitetsregister for personer og korporasjoner (0 eller flere) |  | Ok
| Foretrukket tittel på verk skal kunne registreres som tekst, (1 og bare 1) Det er mulig å knytte språkkode til tittelen |  | Mangler språkkode | B-04426
| Tittelvariant for verk skal kunne registreres som tekst, (0 eller flere) Det er mulig å knytte språkkode til tittelen |  | Mangler språkkode | B-04426
| Originaltittel på verk skal kunne registreres (0 eller flere) Det er mulig å knytte språkkode til tittelen |  | Mangler språkkode | B-04426
| Tidspunkt for verk skal kunne registreres som tekst (0 eller 1) | Må ha ett format i applikasjone for å sette datoer | Ok
| Datering av manifestasjon skal kunne registreres som tekst (0 eller 1) | Må ha ett format i applikasjone for å sette datoer | Ok
| Type verk skal kunne registreres ved å velge fra kontrollert liste (0 eller flere) |  | Ok
| Emnerelasjon skal kunne registreres som tekst (0 eller flere) |  | Ok
| Har kvalitetsnivå skal registreres ved å velge fra kontrollert liste (1 og bare 1) | Sjekk at vi får riktig info via Feide (som i Bare) | Ikke obligatorisk | B-04551
| Lagre skal medføre at *Jeg får beskjed hvis noen av verdiene ikke er lovlige konsistente med datamodellen *Jeg får anledning til å korrigere dataene *Oppdatert verk lagres i databasen så snart alle egenskaper er sjekket og OK *Verket blir tildelt en ID |  | Ingen konsistenssjekk på tekstfelter
| Etter at Lagre er utført, skal jeg finne det nye verket i etterfølgende søk |  | Ok
| Forkast endringer annullerer alle registreringer etter forrige Lagre |  | Ok
Søkehjelp | Skal være oppdatert i henhold til reell fungering | Pågår | Ok
| Tilgjengelige søkefelt skal være definerte, slik at jeg vet hvor jeg søker når jeg bruker dem. For eksempel: eksakt_tittel søker i foretrukket_tittel alt_tittel søker i tittelvarianter tittel søker i både eksakt_tittel og alt_tittel | Pågår | Ok
Søk | Jeg kan søke i indekser på Opphavsperson, titler, de definerte relasjonene, kvalitetsnivå og slettet. Jeg kan også søke direkte på verksID. | Få eksempler på søk på relasjoner | Søk på relasjoner må testes
| Når en verksiD brukes som søkstreng, skal trefflisten inneholde bare dette verket, uavhengig om det er slettet eller ikke. Eks.: work:09e2ddcf032db44341763a9dc869cef373a4fcfa20921b9caf1f19cb54599003 |  | Ok
| Jeg kan søke i alle egenskaper ved å skrive i søkefeltet uten å angi indeks | Hva er alle egenskaper? Bare indekser? All tekst? | Ok? (Må sjekkes nøyere)
| Søkefunksjonen håndterer boolske operatorer i søkeuttrykket: AND, OR, NOT |  | Ok
| En søkestreng bestående av flere ord virker som om det hadde stått AND mellom ordene (implisitt AND) |  | Gjelder ikke alle felter (relasjoner)
| Søkestrenger uten '*' gir bare treff på hele ord i dataene. Søkestrengen "Kano" gir treff på forekomster av ordet "kano" i dataene, ikke på "kanon" eller "kanopadling" |  | Ok
| Søkestrenger med '*' skal gi treff på deler av ord, slik: ibs* skal returnere verk hvis informasjon inneholder ord som starter på "ibs" *ibs skal returnere verk hvis informasjon inneholder ord som slutter på "ibs" *ibs* skal returnere verk hvis informasjon inneholder ord som inneholder "ibs" |  | Ok
Trefflisten | Trefflisten er sortert etter synkende antall tilknyttede manifestasjoner som standard |  | Ikke sortert | Droppes
| Jeg kan velge følgende sorteringer: Alfabetisk etter Opphavsperson Alfabetisk etter foretrukket tittel Kronologisk etter tidspunkt for verk og trefflisten sorteres i henhold til valgt alternativ |  | Ingen sortering | B-04550
| Hver innførsel inneholder informasjon om : Opphavsperson Foretrukket tittel for verk, inkludert språkkode URI/ID Tidspunkt for verk Datering av manifestasjon Type verk | Fortekster må endres i forhold til akseptansekrav | Mangler språkkode | B-04553
| Trefflisten har sidenavigator øverst og nederst på hver side. Når jeg blar i trefflisten ved hjelp av sidenavigatorene, så oppdateres disse synkront. Når jeg utfører nytt søk, nullstilles sidenavigatorene |  | Ok
| Når jeg klikker i en innførsel, eller velger en av knappene til høyre for innførselen (unntatt Slett), betyr det at dette verket er valgt. |  | Ok
| Valgt verk er markert visuelt i trefflisten |  | Mangler | B-04554
Detaljvisning av verk | Når jeg klikker i en innførsel i trefflisten, vises alle egenskapene som er lagret for dette verket. Egenskapene presenteres med samme fortekst og i samme rekkefølge som angitt under Nytt verk, men skal ikke tillate redigering. |  | Ok
| Når jeg klikker i en innførsel, presenteres relasjoner verket har til andre verk nedenfor de andre egenskapene (se ovenfor), slik: Basert på (verk) Avledet arbeid (verk) Omfattes av (verk) Omfatter (verk) Følger (verk) Avløst av (verk) Ledsagende verk: relasjonstype De relaterte verkene presenteres med Opphavsperson(er), foretrukket tittel og type(r) verk. De har også en lenke til verket i Verksregisteret. |  | Ok
Vis manifestasjoner | Når jeg velger knappen Vis manifestasjoner for en innførsel i trefflisten, vises manifestasjonene som for øyeblikket er knyttet til dette verket. Hver manifestasjon presenteres med ordningsord/tittel, sted, år, emner, samt en Orialenke til "Nasjonalbiblioteket" i NBs Oria-instans. Manifestasjonene presenteres i rekkefølge etter år |  | Ok
Legge verk i arbeidslisten | Når jeg klikker på knappen Legg til i arbeidslisten for en innførsel i trefflisten, legges verket i arbeidslisten, med mindre valgt verk ligger i arbeidslisten fra før. Oppdatert antall verk i arbeidslisten vises i banneret øverst. |  | Ok
Rediger verk | Når jeg klikker på knappen Rediger verk for en innførsel i arbeidslisten, kommer det opp en side hvor verket kan redigeres. Egenskapene presenteres med samme fortekst og i samme rekkefølge som angitt under Nytt verk og Detaljvisning av verk. |  | Ok
| Opphavsperson kan oppdateres ved å *legge til nye opphavspersoner (velge fra Nasjonalt autoitetsregisterfor personer og korporasjoner) *Fjerne noen av de som allerede er registrert Totalt antall opphavspersoner skal være >=0 |  | Ok
| Foretrukket tittel på verk skal kunne redigeres som tekst Det skal være mulig å knytte språkkode til tittelen Det er ikke mulig å legge inn mer enn 1 foretrukket tittel, (1 og bare 1) | Språkkode mangler | Må gjøres obligatorisk. Mulig å registrere mer en 1 tittel
| Tittelvarianter for verk oppdateres ved å *legge til nye tittelvarianter *redigere eksisterende titler som tekst *fjerne eksisterende tittelvarianter Det skal være mulig å knytte språkkode til hver av titlene Totalt antall tittelvarianter er >=0 | Språkkode mangler | Fjern obligatorisk
| Originaltittel på verk oppdateres ved å *legge til nye originaltitler *redigere eksisterende originaltitler som tekst *fjerne eksisterende originaltitler Det skal være mulig å knytte språkkode til hver av originaltitlene Totalt antall originaltitler er >=0 | Språkkode mangler | Ok
| Tidspunkt for verk: *hvis verdi for denne er satt, så er det mulig å **redigere verdien som tekst, eller **fjerne informasjonselementet *hvis det ikke finnes Tidspunkt for verk, skal jeg kunne legge det til. Totalt antall Tidspunkt for verk er 0 eller 1. |  | Mulig å registrere mer enn 1 dato | B-04555
| Datering av manifestasjon *hvis verdi for denne er satt, så er det mulig å **redigere verdien som tekst, eller **fjerne informasjonselementet *hvis det ikke finne Datering av manifestasjon, skal jeg kunne legge det til. Totalt antall Datering av manifestasjon er 0 eller 1. |  | Mulig å registrere mer enn 1 dato | B-04555
| Type verk skal kunne oppdateres ved å *legge til nye verkstyper. Verdi velges fra kontrollert liste *redigere eksisterende verkstyper ved å velge verdi fra kontrollert liste *fjerne eksisterende verkstyper Totalt antall verkstype-elementer er >=0 |  | Ok
| Emnerelasjon skal kunne oppdateres ved å legge til som tekst (0 eller flere) *legge til nye emnebeskrivelser *redigere eksisterende emnebeskrivelser som tekst *fjerne eksisterende emnebeskrivelser Det skal være mulig å knytte språkkode til emnebeskrivelser representert som strenger. Totalt antall emnebeskrivelser er >=0 | Språkkode mangler | Ok
| Har kvalitetsnivå skal kunne oppdateres ved å velge fra kontrollert liste Det skal ikke være mulig fjerne, ei heller legge til Har kvalitetsnivå-elementer Det skal finnes eksakt 1 Har kvalitetsnivå-element |  | Gjøres obligatorisk | B-04551
| Lagre skal medføre at *Jeg får beskjed hvis noen av verdiene ikke er lovlige konsistente med datamodellen *Jeg får anledning til å korrigere dataene *Oppdatert verk lagres i databasen så snart alle egenskaper er sjekket og OK | Ikke mulig å lagre om obligatoriske data mangler | Ingen konsistensjekk på data | B-04555 | B-04551
| Etter at Lagre er utført, skal oppdateringene framkomme i alle funksjoner verket vises |  | Ok
| Forkast endringer annullerer alle registreringer etter forrige Lagre |  | Ok
Slett verk | Når jeg klikker på knappen Slett verk for en innførsel i arbeidslisten, blir jeg spurt om jeg virkelig vil slette verket. Hvis jeg svarer Ja, blir verket merket slettet Hvis jeg svarer Nei, skjer ingen oppdatering i dataene |  | Ok
| Når jeg har slettet et verk skal det ikke komme opp i noen sammenhenger der dette verket ellers ville blitt vist, bl.a. i følgende tilfeller: *Hvis jeg etterpå søker med en søkestreng som matcher det slettede verket, skal det ikke komme opp i trefflisten, med mindre jeg søker i slettet-indeksen *Hvis jeg etterpå tar opp arbeidslisten, skal det slettede verket ikke være med der, selv om det var inkludert i listen før slettingen Slettede verk skal imidlertid returneres i følgende tilfeller: *Hvis jeg søker i indeksen "slettet" med en søkestreng som matcher det slettede verket *Hvis jeg søker med work:ID på det slettede verket | Melding om at verk er slettet på skjermen. | Treffliste blir ikke oppdatert | B-04556
Arbeidslisten | Når jeg klikker på arbeidslisten, kan jeg velge om jeg vil Slå sammen verk, Redigere relasjoner mellom verk, eller Redigere manifestasjoner. |  | Mangler redigere manifestasjoner | B-04558
| Når jeg åpner arbeidslisten uavhengig valgt operasjon, finner jeg alle verk for hvilke jeg har klikket på Legg i arbeidsliste i inneværende sesjon, med lenke til hvert verk. Her kan jeg velge to verk om gangen å jobbe videre med. |  | Ok
| Jeg kan fjerne verk fra arbeidslisten eller tømme hele arbeidslisten. |  | Ok
Slå sammen verk | Når jeg har valgt to verk fra arbeidslisten å jobbe med, kan jeg velge hvilket verk som skal være master og hvilket som skal være donor. |  | Ok
| Jeg kan velge å avbryte operasjonen. Da blir verkene lagt tilbake i arbeidslisten. |  | Ok
Når jeg klikker på "slå-sammen"-ikonet, blir: *bibliografiske poster overført fra donor-verket til master-verket *relasjoner overført fra donor-verket til master-verket *tittel-attributter fra donor-verket som ikke finnes i master-verket lagt til som Varianttittel i master-verket *Hvis Tidspunkt for verk og Datering av manifestasjon er tidligere i donor-verket enn i master-verket, overskrives verdiene i master-verket med verdiene fra donor-verket *Donor-verket blir merket "slettet"
Redigere relasjoner mellom verk | Når jeg har valgt to verk fra arbeidslisten å jobbe med, kan jeg se alle eksisterende relasjoner mellom de valgte verkene og til/fra andre verk. Andre verk blir vist med opphavsperson, tittel, verkstype, og lenke til verket. |  | Mangler | B-04559
| Jeg kan slette eksisterende relasjoner mellom de to valgte verk. |  | Ok
| Jeg kan også legge til én eller flere relasjoner mellom de to valgte verk fra en kontrollert liste med relasjonstyper. |  | Ok
Redigere manifestasjoner | Når jeg har valgt to verk fra arbeidslisten å jobbe med, kan jeg velge hvilket verk som skal være master og hvilket som skal være donor. |  | Mangler | B-04558
| Jeg får en liste over alle manifestasjoner (bibliografiske poster) som er knyttet til donor-verket. |  | Mangler | B-04558
| Når jeg klikker på en av manifestasjonene, kan jeg velge om denne skal flyttes eller kopieres over til master-verket. Ved flytting, blir den fjernet fra donor-verket og overført til master-verket. Ved kopiering, blir den koblet til både donor-verket og til master-verket. Dersom valgt manifestasjon allerede var knyttet til master-verket, dupliseres den ikke. |  | Mangler | B-04558
Ytelse | Arbeidsverktøyet må oppleves raskt og responsivt for brukeren. Oppdaterings- og lagringsoperasjoner tar max 5 sekunder. |  | Operasjoner tar opptil 30s