# Alma Configuration Form and Integration Form

Arbeidet med Configuration Form og Integration Form. Dette omhandler konfigurasjons-regnearket og integration form-oppgavene

Viktige datoer for arbeidet i 2015:

* 1. mars: snapshot tas av databasen
* 16. - 17. mars: workshop
* 27. april – 22. mai: vi avleverer våre data til Exlibris
* 22. mai: avlevering av data skal være ferdig
* 22. mai – 29. juni: Exlibris jobber med våre data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delmål | Ansvarlig | Prioritet | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Høst | Frist | Ferdig |
| Arrangere workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forberede workshop | Audun  Erling | 1 |  | X | X |  |  |  | 15/3 |  |
| Opprydding i låntakerregisteret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slette inaktive låntakere | Gunvald  Audun | 1 | X |  |  |  |  |  | 25/1 | X |
| Opprydding i låntakerkategorier | Gunvald  Audun | 1 |  | X |  |  |  |  | 30/2 |  |
| Mulig opprydding blant låntakerkategorier på samme måte som for locations, etter at det er satt en stopp for endringer i basen i nov-des | konfiggruppa  Siri | 2 |  |  |  |  |  | X | 1/12 |  |
| Opprydding i locations (avdeling + samling) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta ut liste over locations (avdelingskode + samlingskode) | Gunvald | 1 | X |  |  |  |  |  | 6/2 | X |
| Be bibliotekene rydde hvis det er aktuelt, sende mail til bibliotekene, frist for bibliotekene 27/2 | Audun | 1 | X |  |  |  |  |  | 13/2 |  |
| Kjøre en sammenligningsjobb for å spore samlinger som er opprettet siden snap-shot'en, og samlinger som er tomme (ikke har noen dokumenter), etter at det er satt en stopp for endringer i biblioteksbasen i nov-des. Opprette nye samlinger og slette tomme. Dette må gjøres manuelt i Alma (for alle bibliotek). | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  |  |  |  | X | 1/12 |  |
| Automatlageret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oppskrift for manuell konfigurering i Alma | Thomas | 1 |  | X |  |  |  |  | 28/2 |  |
| Manuell konfigurering | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  |  |  |  | X | 1/11 |  |
| Automater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sende ut informasjon til institusjonene | Thomas | 1 |  | X |  |  |  |  | 13/2 |  |
| Sende ut forvarsel til leverandørene slik at de er forberedt på det som kommer | Thomas | 1 |  | X |  |  |  |  | 13/2 |  |
| Lage en plan for hvilke institusjoner som vi regner med har kapasitet til å konfigurere automatene selv | Thomas | 1 |  |  |  | X |  |  | 2/5 |  |
| Teste ut Sip2-TLS-proxy i samarbeid med en institusjon? | Thomas | 1 |  |  |  | X |  |  | 2/5 |  |
| Få automat-konfig inn i configuration-arket (Circulation Desks) | Thomas | 1 |  | X |  |  |  |  | 20/2 |  |
| SMS Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Web to sms gateway oppsett | Roar | 1 |  | X |  |  |  |  | 2/2 | X |
| Dokumentasjon av løsning | Roar | 1 |  | X |  |  |  |  | 20/2 |  |
| Testing hos vanguards | Roar | 1 |  |  | X |  |  |  | 15/3 |  |
| EDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uthenting av EDI-bruk i BIBSYS | Sølvi  Bjørn | 1 | X |  |  |  |  |  | 2/2 | X |
| Pilotkonfigurasjon av 1 leverandør mot NTNU | Sølvi  Bjørn | 1 |  | X | X |  |  |  | 6/3 |  |
| Konfigurere og teste leverandører som skal videreføres | Sølvi  Bjørn | 1 |  |  |  |  | X | X | 1/11 |  |
| Etiketter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifisere programvare | Nils  Roar | 1 |  | X |  |  |  |  | 13/2 | X |
| Konfigurering av de ulike printertypene | Nils  Roar | 1 |  | X | X | X |  |  | 30/4 |  |
| Uthenting av data fra Alma for printing | Nils  Roar | 1 |  |  |  | X | X |  | 29/5 |  |
| Dokumentasjon av etikettskriving | Nils  Roar | 1 |  |  |  |  | X |  | 29/5 |  |
| Vurdere print konverteringstjeneste | Nils  Roar | 1 |  |  |  |  |  | X | 1/11 |  |
| Utrede dataflyt mellom Alma og eksterne aktører |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartlegging og vurdering av mulige oppgaver. Gjennomføring av oppgavene må settes opp separat. | Nils  Erling |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Forum for brukerne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lage og publisere dokumentasjon for hver tab i regnearket i tråder på BIBSYS forum (http://forum.bibsys.no/) | konfiggruppa  Siri | 1 |  | X |  |  |  |  | 1/3 |  |
| Configuration form |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| For hver fane finne ut hvilke data kan hentes ut fra basen og hvilke data må hentes inn fra bibliotekene evt legges inn av biblikotekene selv | Siri | 1 | X | X |  |  |  |  | 20/2 |  |
| Kartlegge hva vi som kan settes som standarder for ikke-vanguard-institusjonene | Siri | 1 | X |  |  |  |  |  | 20/2 |  |
| Opprette regneark for vanguard-bibliotekene og de som skal delta på workshop'en (mars-versjonen av regnearket) | konfiggruppa  Siri | 1 |  | X |  |  |  |  | 20/2 |  |
| Hente ut data fra biblioteksbasen for alle bibliotekene | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  | X |  |  |  | så tidlig som mulig etter snapshot'en |  |
| Legge inn data i arkene for de som skal delta på workshop'en (1. pulje) | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  | X |  |  |  | 13/3 |  |
| Opprette regneark og legge inn data for 2. pulje (de som ikke er med på workshop'en | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  | X |  |  |  | 27/3 |  |
| Sende ut regneark til 2. pulje. Bibliotekene må så legge inn egne data i arkene. Frist 24/4. | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  | X |  |  |  | 30/3 |  |
| Gjennomgang av det bibliotekene har gjort | konfiggruppa  Siri | 1 |  |  |  | X |  |  | 1/5 |  |
| Basware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrering | Gunvald | 1 | X | X | X | X | X | X | 1/11 |  |
| Sertifisering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mars: Erling, Audun, Nils | den enkelte | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Mai/juni: Gunvald, Siri | den enkelte | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Høst 2015: brukerstøtte | den enkelte | 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2016: Thomas | den enkelte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |